Проект

План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона (третий пакет мер)

| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин |  |  |  |  |
|  | Учреждение должности внештатного советника акима по вопросам гендерного равенства, в том числе из числа гражданского общества, экспертов и бизнес-сообщества | информация в Министерство культуры и информации | 2024 год | МКИ, АДГС, акиматы |
|  | Включение целевого индикатора в оценку работы государственных органов на центральном и местном уровнях, включая правоохранительные органы, по гендерному равенству (не менее 30%) | информация в Правительство | 2024 год | МКИ, акиматы, МНЭ, МВД, ГП, АФМ, АПК, АСПиР, АДГС |
| 2. Права ребенка |  |  |  |  |
|  | Законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка | проект Закона | 2024 год | МП, МЮ, МФ |
|  | Проведение исследования для получения комплексных данных в целях ликвидации детского труда в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг | информация в Правительство | 2025 год | МТСЗН, МСХ, МП |
|  | Выработка предложений по проведению выездных и внеплановых проверок и укреплению системы инспекции труда в целях ликвидации детского труда | предложения в Администрацию Президента | 2024 год | МТСЗН, МНЭ |
| 3. Ликвидация дискриминации в отношении женщин |  |  |  |  |
|  | Введение обязательного механизма прохождения агрессорами комплексной психологической коррекции | проект Закона | март 2025 года | МЗ, МВД, МТСЗН, МФ |
|  | Увеличение количества специализированных (кризисных) центров по оказанию помощи женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия | заключение меморандумов с акиматами | 2024-2025 годы | МТСЗН, акиматы |
|  | Увеличение количества Центров по поддержке семьи | заключение меморандумов с акиматами | 2024-2025 годы | МКИ, МТСЗН, акиматы |
|  | Включение целевых индикаторов в сфере семейно-бытового насилия в планы развития акиматов | информация в Администрацию Президента | декабрь 2024 года | МВД, МНЭ, МКИ, акиматы |
|  | Меры по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия | внесение предложений на МВРГ по УК и УПК при МЮ | январь 2024 года | МВД |
|  | Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия «сексуальные домогательства на рабочем месте» в соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотрев эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции | внесение предложений на МВРГ по УК и УПК при МЮ | апрель 2024 года | МТСЗН, МВД |
| 4. Права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения |  |  |  |  |
|  | Проведение краткосрочных курсов профессиональной подготовки осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Обновление материально-технической базы мастерских в учреждениях уголовно-исполнительной системы | курсы, сертификаты | 2024-2025 годы | МВД, МП, акиматы |
|  | Введение на законодательном уровне мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, задействованных в трудоустройстве лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящих на учете службы пробации | проект Закона | декабрь 2025 года | МВД, ГП, МТСЗН |
|  | Введение ответственности за трудозанятость осужденных на руководство учреждений уголовно-исполнительной системы, предусмотрев штатную должность заместителя начальника учреждения, обладающего навыками менеджмента | проект Закона | декабрь 2025 года | МВД, ВС, ГП, акиматы |
|  | Разработка и внедрение пилотных проектов по ресоциализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы с возможным участием экспертов ООН и/или ОБСЕ | пилотные проекты акиматов совместно с МВД | 2024-2025 годы | МТСЗН, МВД, акиматы |
|  | Разработка и внедрение пилотного проекта по передаче суду с участием присяжных функций по рассмотрению обращений граждан об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания | проект Закона | 2025 год | ВС, ГП, СА, МВД, акиматы |
|  | Внесение поправок в нормативные правовые акты по вопросам производства судебно-медицинских и судебно-психолого-психиатрических экспертиз для полного соответствия рекомендациям обновленного Стамбульского протокола | приказы | 2024 год | МЮ, ГП, МВД |
|  | Приведение методики судебно-медицинских и судебно-психолого-психиатрических экспертиз в соответствие с рекомендациями обновленного Стамбульского протокола | Протокол Ученого совета | 2024 год | МЮ |
|  | Разработка плана действий по: 1) предотвращению и расследованию преступлений; 2) компенсации вреда, причинённого жертвам пыток и жестокого обращения | постановление Правительства | декабрь 2026 года | МВД, ГП, ВС, СА, МФ |
|  | Проведение семинаров-тренингов для адвокатов и юридических консультантов в целях повышения их квалификации при оказании правовой помощи с возможным привлечением ОБСЕ и/или ООН | тренинги | 2024-2025 годы | МЮ, МИД, ВС, СА |
|  | Дальнейшая работа по совершенствованию уголовного законодательства путем подготовки комментария к следующим статьям Уголовного кодекса РК: - статья 50 «Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью»; - статья 131 «Оскорбление»; - статья 145 «Нарушение равноправия человека и гражданина»; - статья 405 «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма» | комментарий к УК РК | июнь 2024 года | ГП, МЮ, ВС, Академия правоохранительных органов при ГП, Академия правосудия при ВС |
|  | Создание при Институте Парламентаризма постоянной рабочей группы по вопросам антидискриминационного законодательства и выполнению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и/или создание отдельного структурного подразделения в Национальном центре по правам человека по вопросам ликвидации всех форм дискриминации | информация в Администрацию Президента | март 2024 года | НЦПЧ, Аппарат Мажилиса, МКИ, МИД, акиматы |
| 5. Право на свободу объединений |  |  |  |  |
|  | Разработка модулей для пула тренеров по основам коммуникаций, психологии толпы, практическим навыкам построения конструктивного диалога с населением | тренинги | 2024 год | ГП (по согласованию), Академия правоохранительных органов при ГП, МВД, МКИ, ВС, акиматы |
|  | Разработка методических рекомендаций по применению наилучших практик поддержания общественного порядка и профессионального реагирования на участников мирных собраний с учетом принципа пропорциональности и необходимости | методические рекомендации | декабрь 2024 года | МКИ, МВД, акиматы, ГП (по согласованию), Академия правоохранительных органов при ГП |
|  | Проведение семинаров-тренингов на тему: «Эффективные коммуникации и работа с протестной активностью» с возможным привлечением ОБСЕ и/или ООН | тренинги | 2025 год | МКИ, МВД, МИД, акиматы |
|  | Разработка и принятия алгоритма (регламента) по взаимодействию государственных органов при рассмотрении уведомлений и назначения ответственных исполнителей путем возможной передачи данной функции от управления безопасности в управление социального развития в акиматах | приказы | декабрь 2024 года | МКИ, МВД, ГП (по согласованию), акиматы |
|  | Внедрение модели «диалоговая полиция» в целях конструктивного и инклюзивного взаимодействия между государственными органами и обществом во время мирных собраний | выделение грантов | март 2024 года | МВД, МКИ, акиматы |
|  | Увеличение мест для проведения мирных собраний | увеличение мест | июнь 2024 года | МКИ, МВД, акиматы |
|  | Внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека на право в отношении свободы убеждений и вероисповедания на основе индикаторов, разработанных УВКПЧ ООН | информация в Администрацию Президента | март 2025 года | МКИ, АСПиР, МИД |
|  | Проведение тренингов-семинаров для государственных органов по вопросу обеспечения защиты прав на свободу вероисповедания с возможным привлечением ООН и/или ОБСЕ | тренинги | 2024-2025 годы | МКИ, МВД, МИД, МЮ, акиматы |
|  | Усиление Консультативно-совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению» при МИД путем создания 4 подгрупп (права ребенка, права женщин, права лиц с ограниченной возможностью, права человека в предпринимательской деятельности) с участием представителей государственных органов (на уровне директоров департамента) и гражданского общества по выработке рекомендаций и Плана по их реализации, в том числе через реализацию совместных с гражданским обществом проектов | Создание подгрупп Выработка рекомендаций Проект Плана | март 2024 года октябрь 2024 года ноябрь 2024 года | МИД, УПР, НЦПЧ (по согласованию), МП, МТСЗН, МВД,ГП, МКИ, МЗ, МНЭ, МФ |
|  | Правовое просвещение населения с разъяснением их гражданских прав и ответственности в рамках концепции Президента «Адал азамат» (ответственный гражданин) с возможным привлечением ООН и/или ОБСЕ | план мероприятий | июнь 2024 года | МЮ, МКИ, ЦГО, акиматы |
| 6. Права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев |  |  |  |  |
|  | Внесение предложений по совершенствованию законодательства в части регистрации факта рождения в случаях рождения ребенка вне медицинских учреждений | информация в Администрацию Президента | октябрь 2024 года | МЮ, МП, МЗ |
|  | Заключение меморандума о взаимном сотрудничестве в вопросах правового статуса беженцев между МТСЗН, ПС КНБ и МВД | меморандум | ноябрь 2024 года | МВД, МТСЗН, ПС КНБ |
| 7. Права человека в отношении граждан с инвалидностью |  |  |  |  |
|  | Принятие Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан до 2030 года | постановление Правительства | декабрь 2024 года | МТСЗН, МП, МЗ, МНВО, МНЭ, МКИ, ГП, МВД |
| 8. Право на труд, охрану труда и профсоюзную деятельность |  |  |  |  |
|  | Разработка Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года | меморандум между МТСЗН и Профсоюзом | 2024 год | МТСЗН |
|  | Организация и проведение семинаров-тренингов для представителей профсоюзов и работодателей в целях повышения их квалификации по применению трудового законодательства с привлечением Международной организации труда | тренинги | 2024 год | МТСЗН, МИД |
|  | Рассмотрение вопросов о ратификации Конвенции Международной организации труда № 176 «О безопасности и гигиене труда на шахтах» | предложения в Аппарат Правительства | до конца 2025 года | МТСЗН, МПС, МЧС, МЭ, ГП (по согласованию) |
| 9. Права человека в предпринимательской деятельности (due diligence) |  |  |  |  |
|  | Выработка предложений по обеспечению соблюдения прав человека в предпринимательской деятельности, в том числе в транснациональных корпорациях и других предприятиях, с учетом руководящих принципов ООН | создание рабочей группы при Правительстве РК | 2024 год | МНЭ, НЦПЧ, МТСЗН, НПП «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы |