**О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2025 года № 59 «Об утверждении Правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов»**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 59 «Об утверждении Правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов» следующие изменения и дополнения:

в Правилах планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 дополнить подпунктом 66-1) следующего содержания:

«66-1) проект строительства «под ключ» – совокупность последовательных мероприятий направленных на создание и (или) развитие активов, включая создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств на основании договора о строительстве «под ключ»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. ГИП подразделяются на следующие виды:

1) бюджетные инвестиции;

2) проекты ГЧП;

3) проекты, реализуемые субъектами квазигосударственного сектора за счет негосударственных займов под государственные гарантии;

4) проекты, реализуемые за счет внебюджетного фонда, Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с [пунктом 3](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2500000171#z1663) статьи 59 Кодекса;

5) бюджетное кредитование;

6) проекты строительства «под ключ».»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Способы финансирования ГИП:

1) финансирование бюджетного инвестиционного проекта, в том числе за счет средств государственных внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

2) бюджетное кредитование;

3) участие государства в уставном капитале субъектов квазигосударственного сектора;

4) выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП;

5) привлечение субъектами квазигосударственного сектора негосударственного займа под государственную гарантию;

6) проекты строительства «под ключ».»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Основанием для включения в проект бюджета государственных инвестиционных проектов является наличие:

проектов в составе инвестиционного плана государственного органа;

положительного экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта;

положительного заключения экономической экспертизы на документацию государственного инвестиционного проекта, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве или законодательством о строительстве «под ключ»;

положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов по государственным инвестиционным проектам и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в сроки, определенные в положениях о Республиканской и местной бюджетных комиссиях в соответствии с подпунктом 17) статьи 5 Кодекса.»;

главу 2 дополнить параграфом 9-1 следующего содержания:

«Параграф 9-1. Проекты строительства «под ключ».

129-1. Процесс разработки, рассмотрения и отбора проектов строительства «под ключ» представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) подготовка и представление АБП инвестиционного предложения;

2) рассмотрение и проведение экономической экспертизы инвестиционного предложения;

На основании экономических экспертиз проекты строительства под «ключ» включаются в портфель государственных инвестиционных проектов.

3) отбор на стадии разработки бюджета и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

129-2. Проекты строительства «под ключ», содержат следующие документы:

1) техническое задание;

2) укрупненный расчет стоимости строительства «под ключ» согласно приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 16073);

129-3. Укрупненный расчет стоимости строительства не требуется при наличии ТЭО проекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности или ТЭО типовых проектов и проектной (проектно-сметной документации) из государственного банка проектов строительства.

129-4. Укрупненный расчет стоимости строительства и (или) ТЭО является основанием проведния конкурсных процедур в соответствии Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов от 9 октября 2024 года № 687 (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за №35238).

129-5. Порядок разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, ТЭО, ФЭО проектов строительства «под ключ» определяется положениями Главы 3 настоящих Правил.

129-6. Отбор проектов строительства «под ключ» и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию. при представлении АБП документов, указанных в пункте 2 настоящей Главы, и бюджетной заявки, подготовленной в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за №10007).

129-7. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации проектов строительства «под ключ», осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке ПСД.

129-8. Мониторинг и оценка реализации проектов строительства «под ключ» проводится в порядке, определяемом Главой 7 настоящих Правил.».

2. Департаменту развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его направление для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** |  | **ФИО** |

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан