## свод
Перечень проектов значимых инфраструктурных проектов по НИП до 2029 года
тыс тенге
Наименование проекта |  |  | Ответственные исполнители | Форма завершения | Период реализации | из них: | [6 empty] | Стоимость проекта, всего | из них:
[6 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | РБ | НФ | МБ | ВС
ВСЕГО ПО НИП (234 мероприятий) | [5 empty] | 2001194324 | 2959483563.798 | 1548095100.15 | 1924982427.15 | 1874025975.7 | 1951337875.7 | 2224476667.35 | 17049051536.498 | 11084825398 | 73121035 | 56000140.35 | 962242635
I. ИНФРАСТРУКТУРЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЖКХ (169 мероприятий) | [5 empty] | 1607069634 | 2339692607.998 | 421440558 | 287129333 | 177796000 | 167796000 | 167796000 | 5608149307.998 | 1416847377.85 | 73121035 | 22175932 | 613142635
1. | Электроснабжение (8 мероприятия) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов | АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ РК | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2028 | [7 empty] | 191 млрд тенге |  |  |  | 191 млрд тенге
| 2 | Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов | АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ РК | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2027 | [7 empty] | 219 млрд тенге |  |  |  | 219 млрд тенге
| 3 | Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов | АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ РК | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2023 | [7 empty] | 50,712 млрд тенге |  |  |  | 50,712 млрд тенге
| 4 | Строительство котлоагрегата и турбоагрегата | ТОО «Караганда Энергоцентр» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2026 | [7 empty] | 93 млрд тенге |  |  |  | 93 млрд тенге
| 5 | Восстановление блока-1 | АО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» | акт ввода в эксплуатацию | 2012-2024 | [7 empty] | 66 млрд тенге |  |  |  | 66 млрд тенге
| 6 | Восстановление котлоагрегата № 1 и замена турбоагрегата № 1 | ТОО «Степногорская ТЭЦ» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | [7 empty] | 14 млрд тенге |  |  |  | 14 млрд тенге
| 7 | Замена турбоагрегата | АО «Атырауская ТЭЦ» | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2024 | [7 empty] | 15 млрд тенге |  |  |  | 15 млрд тенге
| 8 | Строительство ПГУ 139 МВт на ТЭЦ-2 | ТОО «МАЭК» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2026 | [7 empty] | 59 млрд тенге |  |  |  | 59 млрд тенге
2. | Теплоснабжение (20 мероприятий) |  |  |  |  | 89129519 | 83884000 | 167796000 | 167796000 | 167796000 | 167796000 | 167796000 | 1011993519 | 944149524 | 67843995 | 0 | 0
| 1 | Модернизация тепловых сетей по области Абай (55 км) | Акимат области Абай, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 3499586 | 2773000 | 5546000 | 5546000 | 5546000 | 5546000 | 5546000 | 34002586 | 30503000 | 3499586
| 2 | Модернизация тепловых сетей Акмолинской области (110 км) | Акимат Акмолинской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 4173279 | 5501000 | 11002000 | 11002000 | 11002000 | 11002000 | 11002000 | 64684279 | 63131004 | 1553275
| 3 | Модернизация тепловых сетей Актюбинской области (50 км) | Акимат Актюбинской области, МИИР | акт ввода | 2024-2029 |  | 2489000 | 4979000 | 4979000 | 4979000 | 4979000 | 4979000 | 27384000 | 27384000
| 4 | Модернизация тепловых сетей Алматинской области (20 км) | Акимат Алматинской области, МИИР | акт ввода | 2024-2029 |  | 986000 | 1973000 | 1973000 | 1973000 | 1973000 | 1973000 | 10851000 | 10851000
| 5 | Модернизация тепловых сетей Атырауской области (68 км) | Акимат Атырауской области, МИИР | акт ввода | 2024-2029 |  | 3406000 | 6812000 | 6812000 | 6812000 | 6812000 | 6812000 | 37466000 | 37466000
| 6 | Модернизация тепловых сетей Западно-Казахстанской области (34 км) | Акимат Западно-Казахстанской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 427030 | 1697000 | 3394000 | 3394000 | 3394000 | 3394000 | 3394000 | 19094030 | 18667000 | 427030
| 7 | Модернизация тепловых сетей Жамбылской области (42 км) | Акимат Жамбылской области, МИИР | акт ввода | 2024-2029 |  | 2105000 | 4210000 | 4210000 | 4210000 | 4210000 | 4210000 | 23155000 | 23155000
| 8 | Модернизация тепловых сетей Карагандинской области (253 км) | Акимат Карагандинской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 11932869 | 12664000 | 25327000 | 25327000 | 25327000 | 25327000 | 25327000 | 151231869 | 142299000 | 8932869
| 9 | Модернизация тепловых сетей области Жетису (47 км) | Акимат области Жетису, МИИР | акт ввода | 2024-2029 |  | 2340000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 25740000 | 25740000
| 10 | Модернизация тепловых сетей Костанайской области (97 км) | Акимат Костанайской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 10294227 | 4861000 | 9722000 | 9722000 | 9722000 | 9722000 | 9722000 | 63765227 | 55027876 | 8737351
| 11 | Модернизация тепловых сетей Кызылординской области (25 км) | Акимат Кызылординской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 8152307 | 1246000 | 2492000 | 2492000 | 2492000 | 2492000 | 2492000 | 21858307 | 14545931 | 7312376
| 12 | Мдернизация тепловых сетей Мангистауской области (86 км) | Акимат Мангистауской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 3565915 | 4276000 | 8552000 | 8552000 | 8552000 | 8552000 | 8552000 | 50601915 | 47036000 | 3565915
| 13 | Модернизация тепловых сетей Павлодарской области (173 км) | Акимат Павлодарской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 14872756 | 8628000 | 17255000 | 17255000 | 17255000 | 17255000 | 17255000 | 109775756 | 108171713 | 1604043
| 14 | Модернизация тепловых сетей Северо-Казахстанской области (34 км) | Акимат Северо-Казахстанской области, МИИР | акт ввода | 2023-2029 | 2477492 | 1720000 | 3439000 | 3439000 | 3439000 | 3439000 | 3439000 | 21392492 | 18915000 | 2477492
| 15 | Модернизация тепловых сетей Туркестанской области (34 км) | Акимат Туркестанской области | акт ввода | 2023-2029 | 2105565 | 1694000 | 3389000 | 3389000 | 3389000 | 3389000 | 3389000 | 20744565 | 18639000 | 2105565
| 16 | Модернизация тепловых сетей область Улытау (58 км) | Акимат область Улытау | акт ввода | 2023-2029 | 1000000 | 2878000 | 5755000 | 5755000 | 5755000 | 5755000 | 5755000 | 32653000 | 31653000 | 1000000
| 17 | Модернизация тепловых сетей Восточно-Казахстанской области (121 км) | Акимат Восточно-Казахстанской области | акт ввода | 2023-2029 | 1700000 | 6056000 | 12113000 | 12113000 | 12113000 | 12113000 | 12113000 | 68321000 | 66621000 | 1700000
| 18 | Модернизация тепловых сетей г. Алматы (162 км) | Акимат г. Алматы | акт ввода | 2024-2029 |  | 8100000 | 16228000 | 16228000 | 16228000 | 16228000 | 16228000 | 89240000 | 89240000
| 19 | Модернизация тепловых сетей г. Астаны (109 км) | Акимат г. Астаны | акт ввода | 2023-2029 | 23097187 | 5430000 | 10860000 | 10860000 | 10860000 | 10860000 | 10860000 | 82827187 | 59730000 | 23097187
| 20 | Модернизация тепловых сетей г. Шымкент (101 км) | Акимат г. Шымкент | акт ввода | 2023-2029 | 1831306 | 5034000 | 10068000 | 10068000 | 10068000 | 10068000 | 10068000 | 57205306 | 55374000 | 1831306
3. | Водоснабжение (70 мероприятий) |  |  |  |  | 153523837 | 328112399.998 | 158611135 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 1108676546.998 | 174886204.85 | 5277040 | 22175932 | 122700000
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы (4 очередь) | Акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 2365900 | 2148196 | 2148196 |  |  |  |  | 6662292 | 8597794.95 | 0 | 333700
| 2 | завершения проекта по реконструкции водоочистных сооружений в городе Кокшетау | Акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2014-2024 | 1500000 | 4000000 | [5 empty] | 5500000 | 871000 |  | 2329000
| 3 | Строительство Моисеевкого водозабора с насосным станции Кундактыкырского водозабора" | Акимат Актобинской области | акт приемочных комиссий | 2025-2026 |  | 5000000 | 5000000 | 10000000 |  |  |  | 20000000
| 4 | Строительство 2-го водовода от насосного станции Кундаутыкырского водозабора до площадки ВОС | Акимат Актобинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 5000000 | 10000000 |  |  |  |  | 15000000
| 5 | Строительство водоочистного сооружения г.Актобе (ВОС) | Акимат Актобинской области | Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 | 3200000 | [6 empty] | 3200000
| 6 | Строительство Сарыбулакской насосной станции 1-го подъема и водовода до станции Кундактырского водозабора города Актобе | Акимат Актобинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 4000000 | 6000000 |  |  |  |  | 10000000
| 7 | Реконструкция водоочистных сооружений в поселке Береке (Память Ильича) (фильтровальная станция № 5) города Атырау производительностью 50 тыс. м3/сут. | Акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023 | 9000000 | [6 empty] | 9000000 |  |  | 9000000
| 8 | Строительство водозаборной и водоочистных сооружении в правобережной части города Атырау (фильтровальная станция №5) | Акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2009-2024 |  | 8000000 | [5 empty] | 8000000 |  |  | 1000000
| 9 | Реконструкция водоочистных сооружений г. Уральска | Акимат Западно-Казахстанской области | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2026 |  |  | 4000000 | 3000000 |  |  |  | 7000000
| 10 | Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м³/сут. Города Костаная (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды) | акимат Костанайской области | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2024 | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 4045166 | 2577040 | 698341.5
| 11 | Строительство опреснительных установок мщностью 24000 м3/сутки на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" | акимат Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 10000000 | 8500000 | [5 empty] | 18500000 | 16650000
| 12 | Строительство водозаборного сооружения и комплекс опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м3/сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района | акимат Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 4243467 | 2545352 | [5 empty] | 7636771 | 6873093.9
| 13 | Строительство опреснительного завода, производительностью 60 тыс.м3 в сутки, с доведением общей производительности до 100 тыс. м3 в сутки(3 очередь) | акимат Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 |  | 10000000 | 15000000 |  |  |  |  | 25000000
| 14 | Строительство опреснительного завода в пос. Кендерли | АО "НК"КазМунайГаз" | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2024 |  | 122700000 | [5 empty] | 122700000 | 0 |  |  | 122700000
| 15 | «Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 поселка Айтекеби «Арало-Сарыбулакского группового водопровода в Аральском и Казалинском районах Кызылординской области» | МЭПР, акимат Кызылординской области. | Акт ввода в эксплуатацию | 2024-2029 | 43730000 | [6 empty] | 43730000
| 16 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городе Байконур | Акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 1000000 | 5082000 | 2000000 |  |  |  |  | 12602000 | 11341800
| 17 | Реконструкция магистрального водовода Ду1000 мм от ОВС до ПК-200 в г. Экибастуз Павлодарской области | Акимат Павлодарской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  | 6783559
| 18 | Строительство Шардаринского группового водопровода Шардаринского района Туркестанской области | Акимат Туркестанской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 16600000
| 19 | «Строительство водопроводных сооружений "ШымСити" с водоводом до ул.Толеметова и канализационного коллектора по ул. Толеметова до трассы Алматы - Ташкент (А2) г.Шымкент» Водоснабжение. 2-я очередь | Акимат города Шымкент | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 800000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000
| 20 | Строительство водозаборного сооружения "Батыс" г.Шымкент | Акимат города Шымкент | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 2000000 | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 7000000
| 21 | Строительство водозаборного сооружения "Туран" г.Шымкент | Акимат города Шымкент | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000
| 22 | Строительство водозаборного сооружения "Сайрам-су" г.Шымкент | Акимат города Шымкент | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000
| 23 | Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | Акимат города Алматы, МНЭ | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 10500000 | [6 empty] | 19804000 | 7635100 | 2700000 | 2100643.5 | 0
| 24 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района | Акимат города Алматы | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2023 | 2300000 | [6 empty] | 6600000 | 3031695 |  | 2380573
| 25 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу микраройон Рахат-Мадениет, Алатауского района города Алматы | Акимат города Алматы | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 100000 | 8000000 | [5 empty] | 9635000 | 8100000 |  | 1000000
| 26 | Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема. (Участок от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный) | Акимат города Астана | акт ввода в эксплуатацию | 2019-2024 | 14600000 | 8461609 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 52416537 | 50740555 | 0 | 1569296 | 0
| 27 | Строительство новой насосно-фильтровальной станции в жилом массиве Интернациональный в г. Нур-Султан | Акимат города Астана | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2024 | 12200000 | 15000000 | [5 empty] | 59437903 | 57000000 |  | 1764378
| 28 | Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023 | 504020 | [6 empty] | 504020
| 29 | Строительство ветки подключения Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенных пунктов Токабай, Абай Аральского района | МЭПР, акиматКызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2025 | 855260 | 1790545 | 4195492 |  |  |  |  | 7387816
| 30 | Строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района | МЭПР, акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2023 | 845015 | [6 empty] | 2411581
| 31 | Строительство водоводов, отводов к населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в Северо-Казахстанской области | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 3500000 | 3782659 |  |  |  |  | 7782659
| 32 | Реконструкция Соколовского группового водопровода в СКО. 2 очередь | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2018-2025 | 549526 | 1977550 | 2829745 |  |  |  |  | 5969409
| 33 | Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов к сельским населенным пунктам (СИП) Тайыншинского района СКО, 4 очередь. | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 2500000 | 2813816 |  |  |  |  | 8000000
| 34 | Реконструкция водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Ишимскому групповому водопроводу расположенному: Северо-Казахстанская обл., район Шал акына, с. Мерген, с. Куприяновка, с. Крещенка, с. Белоградовка, с. Городецкое, с. Кривощеково, с. Алкагаш, с. Ровное, с. Аканбарак, с. Коноваловка, с. Коктерек. | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3500000
| 35 | Реконструкция водоводов, отводов и разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключенных к Ишимскому групповому водопроводу в Северо-Казахстанской области. | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 1000000 | 800000 |  |  |  |  | 2300000
| 36 | Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства, Участок от НС№4 до НС№7 (1 этап) Айыртауского и районов Шал-Акын СКО | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2020-2025 | 1000000 | 2000000 | 1746584 |  |  |  |  | 5426584
| 37 | Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 6000000 | 6143966 |  |  |  |  | 12643966
| 38 | Строительство водовода от села Каражар до города Косшы | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 2350000 | 2350000 |  |  |  |  | 5700000
| 39 | Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от с. Егиндыколь до ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 330000 | 300790.998 | [5 empty] | 630790.998
| 40 | Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км Акмолинской области | МЭПР, акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 284595 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 16000000
| 41 | Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1 очередь, 3 пусковой комплекс) | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 2000000 | 2969403 |  |  |  |  | 4969403
| 42 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й и 3-й пусковой комплекс) и II очередь строительства. Корректировка " | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2023 | 10650 | [6 empty] | 213019
| 43 | Строительство Каскеленского группового водовода" в Карасайском районе Алматинской области, 1 оч. 2 пусковой комплекс . | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 | 1273822 | [6 empty] | 1373822
| 44 | Строительство Каскеленского группового водовода" в Карасайском районе Алматинской области, 1 оч. 3 пусковой комплекс . | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 | 903748 | [6 empty] | 1003748
| 45 | Реконструкция Бозойского группового водовода Илийского района Алматинской области | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 500000 | 1000000 |  |  |  |  | 1500000
| 46 | Реконструкция Тургенского группового водовода Енбекшиказахского района Алматинской области | МЭПР, акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2000000
| 47 | Разработка ТЭО "Строительство магистрального водовода от месторождения Кокжиде" | МЭПР, акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 200000 | 184000 | [5 empty] | 350000000
| 48 | Разработка ПСД "Строительство магистрального водовода от месторождения Кокжиде" | МЭПР, акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 500000 | 500000
| 49 | Реконструкция группового водопровода «Кереген-Сагыз-Жамансор» Кызылкогинского района | МЭПР, акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 856476 | 100000 | [5 empty] | 956476
| 50 | Строительство магистрального водопровода «Тайсойган-Миялы» Кызылкогинского района | МЭПР, акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 435000 | 1500000 | 2361005 |  |  |  |  | 4396005
| 51 | Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района | МЭПР, акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 | 184617 | [6 empty] | 283733
| 52 | Реконструкция Урдинского ГВ ЗКО V очередь | МЭПР, акимат ЗКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 500000 | 1438746 | [5 empty] | 1938746
| 53 | Реконструкция Каменского группового водопровода Западно-Казахстанской области | МЭПР, акимат ЗКО | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 7000000
| 54 | Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка) | МЭПР, акимат Карагандинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2010-2023 | 427500 | [6 empty] | 8489423
| 55 | Реконструкция Уйтас-Айдосского водовода с учетом Кожамсеитского месторождения | МЭПР, акимат Карагандинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 12300000 | 23400000 | 11000000 |  |  |  |  | 46800000
| 56 | Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора «Такырколь» до насосной станции № 3 в Шиелийском районе | МЭПР, акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2024 | 1000000 | 961000 | [5 empty] | 2011000
| 57 | "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области" | МЭПР, акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 | 632835 | [6 empty] | 632835
| 58 | Расширение существующего Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области (бурение 5 новых скважин) | МЭПР, акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023 | 584323 | [6 empty] | 584323
| 59 | Реконструкция Байкожинского магистрального водопровода Казалинского района Кызылординской области | МЭПР, акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 700000 | 831253 | 826653 |  |  |  |  | 2357906
| 60 | «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба - Акшымырау - Кызан» Мангистауского филиала РГП «Казводхоз» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау и Кызан)» | МЭПР, акимат Мангыстауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023 | 300000 | [6 empty] | 300000
| 61 | «Строительство водовода Актау-Курык-Жетыбай-Шетпе Мангистауской области» | МЭПР, акимат Мангыстауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 30000000
| 62 | Строительство водовода от месторождения «Куюлус- Меловое» до опреснительного завода Каспий | МЭПР, акимат Мангыстауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 16000000
| 63 | Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (І очередь). Корректировка | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2014-2025 | 1000000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 10000000
| 64 | Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водопроводов и отводов к сельским населенным пунктам Акжарского района СКО. 4 очередь | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 6000000
| 65 | Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2024 | 3000000 | 1920910 | 1239090 |  |  |  |  | 6160000
| 66 | Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2024 | 3000000 | 1977993 | 1356734 |  |  |  |  | 6334727
| 67 | Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области III очередь | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 2000000 | 2274289 |  |  |  |  | 4774289
| 68 | Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области. III очередь | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 2000000 | 1439146 |  |  |  |  | 3939146
| 69 | Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | МЭПР, акимат СКО | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 500000 | 442455 | 0 |  |  |  |  | 942455
| 70 | Строительство магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих населенных пунктов Сарыагашского района ЮКО 1 очередь 1 пусковой комплекс | МЭПР, акимат Туркестанской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 107083 | 1500000 | 2634357 |  |  |  |  | 4650603
4. | Водоотведение (68 мероприятий) |  |  |  |  | 14416278 | 577696208 | 95033423 | 90333333 | 10000000 | 0 | 0 | 787479242 | 297811649 | 0 | 0 | 490442635
| 1 | Реконструкция КОС г. Семей | Акимат области Абай | акт ввода | 2024-2026 |  | 33800000 | [5 empty] | 33800000 |  |  |  | 33800000
| 2 | Реконструкция КОС г. Курчатов | Акимат области Абай | акт ввода | 2024-2026 |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | 3000000
| 3 | Строительство КОС г. Аягоз | Акимат области Абай | акт ввода | 2024-2026 |  | 5300000 | [5 empty] | 5300000 |  |  |  | 5300000
| 4 | Строительство КОС г. Шар | Акимат области Абай | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 5 | Реконструкция КОС г. Кокшетау | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 10300000 | [5 empty] | 10300000 |  |  |  | 10300000
| 6 | Реконструкция КОС г. Степногорск | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2023-2025 |  | 6500000 | [5 empty] | 6500000 |  |  |  | 6500000
| 7 | Реконструкция КОС г. Косшы | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 2000000 | 2000000 | 1000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 8 | Строительство КОС г. Акколь | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000
| 9 | Строительство КОС г. Атбасар | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 4500000 | [5 empty] | 4500000 |  |  |  | 4500000
| 10 | Строительство КОС г. Степняк | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 11 | Строительство КОС г. Макинск | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000
| 12 | Реконструкция КОС г. Щучинск | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 3800000 | [5 empty] | 3800000 |  |  |  | 3800000
| 13 | Строительство КОС г. Ерейментау | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 14 | Строительство КОС г. Есиль | Акимат Акмолинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 400000 |  |  |  |  | 1400000 | 1400000
| 15 | Реконструкция КОС г. Актобе | Акимат Актюбинской области | акт ввода | 2023-2025 |  | 43000000 | [5 empty] | 43000000 |  |  |  | 43000000
| 16 | Реконструкция КОС г. Кандыгаш | Акимат Актюбинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 17 | Строительство КОС г. Темир | Акимат Актюбинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 18 | Строительство КОС г. Шалкар | Акимат Актюбинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 19 | Строительство КОС г. Конаев | Акимат Алматинской области | акт ввода | 2023-2025 |  | 25000000 | [5 empty] | 25000000 |  |  |  | 25000000
| 20 | Реконструкция КОС г. Есик | Акимат Алматинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1600000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3600000 |  |  |  | 3600000
| 21 | Реконструкция КОС г. Атырау | Акимат Атырауской области | акт ввода | 2021-2025 | 8714493 | [6 empty] | 8714493 | 8714493
| 22 | Строительство КОС г. Кульсары | Акимат Атырауской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 6000000 | [5 empty] | 6000000 |  |  |  | 6000000
| 23 | Реконструкция КОС г. Уральск | Акимат Западно-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 18800000 | [5 empty] | 18800000 |  |  |  | 18800000
| 24 | Реконструкция КОС г. Аксай | Акимат Западно-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 3500000 | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 3500000
| 25 | Строительство КОС г. Тараз | Акимат Жамбылской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 40000000 | [5 empty] | 40000000 |  |  |  | 40000000
| 26 | Строительство КОС г.Каратау | Акимат Жамбылской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 3900000 | [5 empty] | 3900000 |  |  |  | 3900000
| 27 | Реконструкция КОС г. Жанатас | Акимат Жамбылской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | 5000000
| 28 | Строительство КОС г. Шу | Акимат Жамбылской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 700000 |  |  | 2700000 | 2700000
| 29 | Реконструкция КОС г.Караганда | Акимат Карагандинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 20700000 | [5 empty] | 20700000 |  |  |  | 20700000
| 30 | Строительство КОС г.Балхаш | Акимат Карагандинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 10900000 | [5 empty] | 10900000 |  |  |  | 10900000
| 31 | Реконструкция КОС г. Сарань | Акимат Карагандинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 2000000
| 32 | Реконструкция КОС г. Шахтинск | Акимат Карагандинской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 3600000 | [5 empty] | 3600000 |  |  |  | 3600000
| 33 | Строительство КОС г. Каркаралинск | Акимат Карагандинской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 300000 |  |  | 2300000 | 2300000
| 34 | Строительство КОС г. Уштобе | Акимат области Жетису | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 35 | Реконструкция КОС г. Текели | Акимат области Жетису | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 36 | Строительство КОС г. Костанай | Акимат Костанайской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 21500000 | [5 empty] | 21500000 |  |  |  | 21500000
| 37 | Реконструкция КОС г. Рудный | Акимат Костанайской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 21500000 | [5 empty] | 21500000 |  |  |  | 21500000
| 38 | Реконструкция КОС г. Лисаковск | Акимат Костанайской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 3500000 | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 3500000
| 39 | Реконструкция КОС г. Аркалык | Акимат Костанайской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 600000 |  |  |  | 2600000 | 2600000
| 40 | Реконструкция КОС г. Житикара | Акимат Костанайской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 400000 |  |  |  | 2400000 | 2400000
| 41 | Реконструкция КОС г. Кызылорда | Акимат Кызылординской области | акт ввода | 2023-2024 | 1359150 | 29151 | [5 empty] | 1388301 | 1388301
| 42 | Строительство КОС г. Аральск | Акимат Кызылординской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 43 | Строительство КОС г. Казалинск | Акимат Кызылординской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000
| 44 | Реконструкция КОС г.Актау | Акимат Мангистауской области | акт ввода | 2023-2024 | 1000000 | 4218530 | [5 empty] | 5218530 | 5218530
| 45 | Реконструкция КОС г.Жанаозен | Акимат Мангистауской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 6000000 | [5 empty] | 6000000 |  |  |  | 6000000
| 46 | Реконструкция КОС г.Форт-Шевченко | Акимат Мангистауской области | акт ввода | 2022-2024 | [7 empty] | 0 | 628000
| 47 | Реконструкция КОС г. Павлодар | Акимат Павлодарской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 42900000 | [5 empty] | 42900000 |  |  |  | 42900000
| 48 | Реконструкция КОС г. Экибастуз | Акимат Павлодарской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 20900000 | [5 empty] | 20900000 |  |  |  | 20900000
| 49 | Реконструкция КОС г. Аксу | Акимат Павлодарской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 16400000 | [5 empty] | 16400000 |  |  |  | 16400000
| 50 | Реконструкция КОС г. Петропавловск | Акимат Северо-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 5500000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 15500000 | 15500000
| 51 | Строительство КОС г. Булаево | Акимат Северо-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 52 | Строительство КОС г. Мамлютка | Акимат Северо-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 53 | Строительство КОС г. Сергеевка | Акимат Северо-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 700000 | 500000 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000
| 54 | Строительство КОС г. Тайынша | Акимат Северо-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 55 | Реконструкция КОС г. Түркістан | Акимат Туркестанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 21000000 | [5 empty] | 21000000 |  |  |  | 21000000
| 56 | Реконструкция КОС г. Кентау | Акимат Туркестанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 6500000 | [5 empty] | 6500000 |  |  |  | 6500000
| 57 | Строительство КОС г. Сарыагаш | Акимат Туркестанской области | акт ввода | 2022-2025 | 700000 | 611558 | 800090 |  |  |  |  | 2111648 | 2258690
| 58 | Строительство КОС г. Ленгер | Акимат Туркестанской области | акт ввода | 2023-2024 | 900000 | 861000 | [5 empty] | 1761000 | 1761000
| 59 | Реконструкция КОС г. Жезказган | Акимат область Улытау | акт ввода | 2024-2026 |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 |  |  |  | 9000000
| 60 | Строительство КОС г. Каражал | Акимат область Улытау | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 61 | Реконструкция КОС г. Сатпаев | Акимат область Улытау | акт ввода | 2024-2026 |  | 11600000 | [5 empty] | 11600000 |  |  |  | 11600000
| 62 | Реконструкция КОС г.Усть-Каменогорск | Акимат Восточно-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 43500000 | [5 empty] | 43500000 |  |  |  | 43500000
| 63 | Реконструкция КОС г. Риддер | Акимат Восточно-Казахстанской области | акт ввода | 2023-2025 |  | 6100000 | [5 empty] | 6100000 |  |  |  | 6100000
| 64 | Реконструкция КОС г. Алтай | Акимат Восточно-Казахстанской области | акт ввода | 2024-2026 |  | 2000000 | 2000000 | 1000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 65 | Реконструкция КОС г. Серебрянск | Акимат Восточно-Казахстанской области | акт ввода | 2025-2027 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 3000000 | 3000000
| 66 | Реконструкция КОС г. Алматы | Акимат г. Алматы | акт ввода | 2024-2026 |  | 8100000 | [5 empty] | 8100000 |  |  |  | 8100000
| 67 | Строительство КОС-2 г.Астаны | Акимат г. Астаны | акт ввода | 2024-2026 |  | 62333334 | 62333333 | 62333333 |  |  |  | 187000000 | 187000000
| 68 | Расширение очистных сооружений канализации г. Шымкент до 200000м3/сут (50000 м3/сут) | Акимат г. Шымкент | акт ввода | 2023-2024 | 1742635 | 1742635 | [5 empty] | 3485270 | 1742635 |  |  | 1742635
5. | Газоснабжение (3 мероприятия) |  |  |  |  | 1350000000 | 1350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Строительство 2-ой нитки МГ «Бейнеу - Бозой – Шымкент» | МЭ, МФ, МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «QazaqGaz» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2027 | 1350000000 | 1350000000 | [5 empty] | 2700000000 | 0,81 трлн. Тенге |  |  | 1,89 трлн. Тенге
| 2 | Строительство магистрального газопровода от Актюбинской области до станции Тобол | МЭ, МФ, МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «QazaqGaz», ТОО «Евразийская Группа» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2026 | [7 empty] | 489 млрд. Тенге | Источник финансирования не определен
| 3 | Строительство 2,3-этапом МГ «Сарыарка» | МЭ, МФ, МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «QazaqGaz» | акт ввода в эксплуатацию | 2026-2027 | [7 empty] | 188,5 млрд. Тенге | 188,5 млрд. Тенге
II. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (64 мероприятий) | [5 empty] | 394124690 | 619790955.8 | 1126654542.15 | 1637853094.15 | 1696229975.7 | 1783541875.7 | 2056680667.35 | 11410902228.5 | 9667978020.15 | 0 | 33824208.35 | 349100000
1 | Автомобильные дороги (42 мероприятия) |  |  |  |  | 212424690 | 400250955.8 | 862454542.15 | 1572643094.15 | 1664679975.7 | 1752291875.7 | 1932380667.35 | 9513052228.5 | 9459403020.15 | 0 | 21649208.35 | 32000000
| 1 | Реконструкция подвесного моста в городе Семей | Акимат области Абай | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 | 0 | 5500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 5850000 |  | 650000
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "Азат-Степногорск" км 0-41 | Акимат Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 8100000 |  | 900000
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Шалкар-Бозой-граница РУ (на Нукус) участок 115-175 км | Акимат Актюбинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2027 гг. | 0 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 0 | 0 | 12000000 | 10800000 |  | 1200000
| 4 | Строительство развязки на улице Саина | Акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2029 | 0 | 1033000.8 | 1033000.8 | 1033000.8 | 1033000.8 | 1033000.8 | 1033000.5 | 6198004.5 | 5578204.05 |  | 619800.45
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Подъезная дорога к городу Атырау" (со стороны трассы Атырау-Астрахань РФ) | Акимат Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2026 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 10800000 |  | 1200000
| 6 | Строительство моста-путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге районного значения "Отар-Гвардейск" Кордайского района Жамбылской области | Акимат Жамбылской области | акт приемки объекта | 2025-2026 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2700000 |  | 300000
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 7-48 | Акимат области Жетысу | акт приемки объекта | 2026-2029 гг. | 0 | 0 | 0 | 2818750 | 2818750 | 2818750 | 2818750 | 11275000 | 10147500 |  | 1127500
| 8 | Реконструкция автодороги Чапаево-Жангала-Сайхин 191 -257 км (66 км) | Акимат Западно-Казахстанской области | акт ввода в эксплуатацию | 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 6000000 | 6000000 | 5000000 | 21000000 | 18900000 |  | 2100000
| 9 | Реконструкция автомобильных дорог "Новодолинка-Шахан-Молодецкоу" км 12-17 | Акимат Карагандинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2026 гг. | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 500000 | 0 | 5000000 | 4500000 |  | 500000
| 10 | Реконструкция пр. Назарбаева в границах ул. Промышленная - до кольцевой развязки с города Костанай протяженность 3,8 км | Акимат Костанайской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 | 0 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3150000 |  | 350000
| 11 | Строительства автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Шомиш-Аралкум» в Аральском районе | Акимат Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 | 0 | 578200 | 578200 | 578200 | 165800 | 0 | 0 | 1900400 | 1710360 |  | 190040
| 12 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Куюлус - Шетпе" 0-45 км | акимат Мангистауской области | акт сдачи в эксплуатацию | 2026-2027 гг. | 0 | 0 | 0 | 1222300 | 1222300 | 0 | 0 | 2444600 | 2200100 |  | 244500
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Амангельды" | акимат Павлодарской области | акт сдачи в эксплуатацию | 2024-2025 гг. | 0 | 2140804 | 2140804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281608 | 3853447.2 |  | 428160.8
| 14 | Реконструкция автодорожного моста на автомобильной дороге районного значения КТНА-41 "Двойники-Ольгинка-Сухорабовка-а/д "Кривощеково-Афанасьевка", района Шал акына, Северо-Казахстанской области | акимат СКО | акт сдачи в эксплуатацию | 2024-2025 гг. | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2250000 |  | 250000
| 15 | Строительство автомобильной дороги рекреационного туристического комплекса Каскасу в Толебийском районе Туркестанской области | Акимат Туркестанской области | акт сдачи в эксплуатацию | 2027-2029 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 15000000 | 15000000 | 35000000 | 31500000 |  | 3500000
| 16 | Строительство пробивки ул. Б. Хмельницкого от мкр. Кайрат до Талгарского тракта | Акимат г.Алматы | акт сдачи в эксплуатацию | 2025-2026 гг. | 0 | 0 | 5000000 | 7000000 | 7000000 | 1000000 | 0 | 20000000 | 18000000 |  | 2000000
| 17 | Строительство автомобильной дороги областного значения "Алгабас-Шубарколь" (40 км) в области Ұлытау | Акимат области Улытау | акт сдачи в эксплуатацию | 2026-2029 | 0 | Подача документов на прохождение ТЭО 20 млн тенге | Разработка ПСД 40 млн тенге | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 13000000 | 11700000 |  | 1300000
| 18 | Строительство улиц в границах севернее пр. Улы Дала, восточнее ул. Ч.Айтматова: улицы Эллингтон-1 от пр. Улы Дала до ул.Эллингтон-10, Эллингтон-3, Эллингтон-10, Эллингтон-13, Эллингтон-15, Эллингтон-16, Эллингтон-20 с инженерными сетями и сооружениями РП-4, РП-5, РП-6, ТП, КНС | Акимат г.Астана | акт сдачи в эксплуатацию | 2024-2026 | 0 | 12000000 | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 37000000 | 33300000 |  | 3700000
| 19 | «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би и Малая объездная г. Шымкент» | Акимат г.Шымкент | Акт сдачи в эксплуатацию | 2024-2026 гг. | 0 | 8000000 | 2000000 | 892071 | 0 | 0 | 0 | 10892071 | 9802863.9 |  | 1089207.1
| 20 | гр. РФ - Мартук - Актобе - Улгайсын - Кызылорда | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 | 2000000 | 30000000 | 10438525 | 606890368.75 | 606890368.75 | 606890368.75 | 606890368.75 | 2470000000 | 2470000000
| 21 | Астана - Костанай - гр. РФ | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 |  |  | 166000000 | 332000000 | 332000000 | 332000000 | 498000000 | 1660000000 | 1660000000
| 22 | Семей - гр. РФ | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 |  |  |  |  | 24000000 | 48000000 | 48000000 | 120000000 | 120000000
| 23 | Павлодар - гр. РФ | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 |  |  |  |  | 46000000 | 92000000 | 92000000 | 230000000 | 230000000
| 24 | Атырау - Уральск | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 | 285033 | 25000000 | 101671496.7 | 203342993.4 | 203342993.4 | 203342993.4 | 305014490.1 | 1042000000 | 1042000000
| 25 | Бейнеу - Шалкар | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 |  |  | 5000000 | 75000000 | 125000000 | 145000000 | 150000000 | 500000000 | 500000000
| 26 | Жанаозен - Кендирли | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 |  |  | 7800000 | 23400000 | 39000000 | 39000000 | 46800000 | 156000000 | 156000000
| 27 | обход г. Сарыагаш | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2030 | [7 empty] | 183000000 | 183000000
| 28 | обход г. Шымкент | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2031 | [7 empty] | 96000000 | 96000000
| 29 | Жезказган - Караганды | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2032 | 2000000 | 25172949 | 149824057.65 | 199765410.2 | 249706762.75 | 249706762.75 | 149824058 | 1026000000 | 1026000000
| 30 | Алматы - Байдибек би | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2033 | [7 empty] | 136000000 | 136000000
| 31 | Алматы - Ушконыр | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2025-2034 | [7 empty] | 96000000 | 96000000
| 32 | Талдыкорган - Усть-Каменогорск | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2019-2024 | 23240841 | 32925116 | 39409678 |  |  |  |  | 95575635 | 95575635
| 33 | Караганда - Алматы | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2017-2025 | 71750290 | 68165371 | 43209765 |  |  |  |  | 183125426 | 183125426
| 34 | Узынагаш - Отар | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2019-2024 | 10300000 | 7000000 | [5 empty] | 17300000 | 17300000
| 35 | Калбатау – Майкапшагай | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2019-2024 | 11054381 | 19516070 | 20721710 |  |  |  |  | 51292161 | 51292161
| 36 | Актобе - Кандыагаш - Макат - Атырау - Астрахань | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2018-2024 | 46265182 | 30478614 | 41170786 |  |  |  |  | 117914582 | 117914582
| 37 | Подстепное - Федоровка | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 | 8000000 | 15944720 | 11110560 |  |  |  |  | 35055280 | 35055280
| 38 | Кызылорда - Жезказган | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2025 | 11165012 | 11599466 | 14132983 |  |  |  |  | 36897461 | 36897461
| 39 | Мост через р.Иртыш | МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 1000000 | 8000000 | 16000000 | 15000000 |  |  |  | 40000000 | 40000000
| 40 | Установка 63 ед.автоматизированных станций измерения |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 12000000 | 32000000 |  |  |  | 32000000
| 41 | Реконструкция и комплексная модернизация автомобильных пунктов пропуска на внутренней границе ЕАЭС |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2027 | [7 empty] | 231000000 | 231000000
|  | Реконструкция | [10 empty] | 136000000 | 136000000
|  | На казахстанско-российской границе | [10 empty] | 80000000 | 80000000
| 1 | Сырым |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 5865 | 1200000 | 6794135 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 2 | Таскала |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 | 5858 | 1200000 | 6794142 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 3 | Алимбет |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2027 | 6682 | 1200000 | 6793318 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 4 | Урлютобе |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2027 | 6673 | 1200000 | 6793327 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 5 | Жана Жол |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2027 | 38508 | 1200000 | 6761492 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 6 | Косак |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2027 | 6236 | 1200000 | 6793764 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 7 | Курмангазы |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 |  | 1200000 | 6800000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 8 | Аксай |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 1200000 | 6800000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 9 | Кайрак |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 1200000 | 6800000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 10 | Кызылжар |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  | 1200000 | 6800000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
|  | На казахстанско-кыргызской границе | [10 empty] | 56000000 | 56000000
| 11 | Карасу |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 17202 | 0 | 7982798 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 12 | Аухатты |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 |  | 3000000 | 5000000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 13 | Бесагаш |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 3000000 | 5000000 | [5 empty] | 8000000 | 8000000
| 14 | Сортобе |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 |  |  | 3200000 | 4800000 |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 15 | Айша биби |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  |  | 3200000 | 4800000 |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 16 | Сыпатай батыр |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  |  | 3200000 | 4800000 |  |  |  | 8000000 | 8000000
| 17 | Кеген |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  |  | 3200000 | 4800000 |  |  |  | 8000000 | 8000000
|  | Модернизация | [10 empty] | 95000000 | 95000000
| 18 | Каракога |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 19 | Убе |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 20 | Щарбакты |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 21 | Шаган |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 22 | Бидаик |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 23 | Кондыбай |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 24 | Ауыл |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 25 | Жаныбек |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 26 | Жезкент |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 27 | Акбалшык |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 28 | Аят |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 29 | Найза |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 30 | Убаган |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 31 | Желкуар |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 32 | Коянбай |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 33 | Байтанат |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 34 | Амангельды |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 35 | Карашатау |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 36 | Орда |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2026 |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 5000000
| 42 | Строительство 50 ед. пограничных отделений ПС КНБ |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 | 22276927 | 69196645 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143400000 | 143400000
| 1 | Строительство пограничного отделения «Жезкент» Абайской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 2 | Строительство пограничного отделения «Кызыл ауыл» Абайской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 3 | Строительство пограничного отделения «Аксакал» Абайской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 4 | Строительство пограничного отделения «Коянбай» Абайской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 5 | Строительство пограничного отделения «Шагантога» Абайской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 6 | Строительство пограничного отделения «Байтурасай» Актюбинской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1073727 | 1173033 | [5 empty] | 2246760 | 1173033
| 7 | Строительство пограничного отделения «Жайсан» Актюбинской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1085775 | 1177738 | [5 empty] | 2263513 | 1177738
| 8 | Строительство пограничного отделения «Айке» Актюбинской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 2700000 | 2700000
| 9 | Строительство пограничного отделения «Киялы» Актюбинской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 2700000 | 2700000
| 10 | Строительство пограничного отделения «Кенерал» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1142609 | 1248287 | [5 empty] | 2390896 | 1248287
| 11 | Строительство пограничного отделения «Узынагаш» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1166669 | 1274573 | [5 empty] | 2441242 | 1274573
| 12 | Строительство пограничного отделения «Кайрак» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1234081 | 1216047 | [5 empty] | 2450128 | 1216047
| 13 | Строительство пограничного отделения «Бирлик» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1167571 | 1275556 | [5 empty] | 2443127 | 1275556
| 14 | Строительство пограничного отделения «Караколь» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 15 | Строительство пограничного отделения «Акбалшык» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 16 | Строительство пограничного отделения «Желкуарь» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 17 | Строительство пограничного отделения «Хозрет» Костанайская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 18 | Строительство пограничного отделения «Орталасты»Восточно-Казахстанской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 19 | Строительство пограничного отделения «Хамир»Восточно-Казахстанской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 20 | Строительство пограничного отделения «Балыкты булак» Восточно-Казахстанской области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 21 | Строительство пограничного отделения «Шарбакты» Павлодарская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1040420 | 1158922 | [5 empty] | 2199342 | 1158922
| 22 | Строительство пограничного отделения «Арлан» Павлодарская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1051066 | 1126001 | [5 empty] | 2177067 | 1126001
| 23 | Строительство пограничного отделения «Рахат» Павлодарская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 24 | Строительство пограничного отделения «Баянауыл» Павлодарская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 25 | Строительство пограничного отделения «Амангельды»Павлодарская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 26 | Строительство пограничного отделения «Ашикен» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1123436 | 1227340 | [5 empty] | 2350776 | 1227340
| 27 | Строительство пограничного отделения «Есиль» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1118900 | 1222386 | [5 empty] | 2341286 | 1222386
| 28 | Строительство пограничного отделения «Жамбыл» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1166869 | 1274791 | [5 empty] | 2441660 | 1274791
| 29 | Строительство пограничного отделения «Жанажол» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1118285 | 1221713 | [5 empty] | 2339998 | 1221713
| 30 | Строительство пограничного отделения «им.Баян батыр» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1092670 | 1193729 | [5 empty] | 2286399 | 1193729
| 31 | Строительство пограничного отделения «Каракудык» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1123951 | 1227903 | [5 empty] | 2351854 | 1227903
| 32 | Строительство пограничного отделения «Каскад» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1092720 | 1193784 | [5 empty] | 2286504 | 1193784
| 33 | Строительство пограничного отделения «Келтесай» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1105185 | 1207401 | [5 empty] | 2312586 | 1207401
| 34 | Строительство пограничного отделения «Кызыл ту» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1087192 | 1187745 | [5 empty] | 2274937 | 1187745
| 35 | Строительство пограничного отделения «Талсай» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1098361 | 1199945 | [5 empty] | 2298306 | 1199945
| 36 | Строительство пограничного отделения «Арал агаш» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1103408 | 1205459 | [5 empty] | 2308867 | 1205459
| 37 | Строительство пограничного отделения «Ак кол» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 | 1084032 | 1184292 | [5 empty] | 2268324 | 1184292
| 38 | Строительство пограничного отделения «Уялы» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 39 | Строительство пограничного отделения «Якуш» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 40 | Строительство пограничного отделения «Аткол» Северо-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 41 | Строительство пограничного отделения «Аксай» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 42 | Строительство пограничного отделения «Мукатай» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 43 | Строительство пограничного отделения «Махамбет» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 44 | Строительство пограничного отделения «Тасмола» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 45 | Строительство пограничного отделения «Таскала» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 46 | Строительство пограничного отделения «Карасай» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 47 | Строительство пограничного отделения «Алгай» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 48 | Строительство пограничного отделения «Кайрат» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 49 | Строительство пограничного отделения «Шонгай» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| 50 | Строительство пограничного отделения «Орал» Западно-Казахстанская области |  | акт ввода в эксплуатацию |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
2 | Железные дороги (4 мероприятия) |  |  |  |  | 173700000 | 163900000 | 42300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Строительство вторых путей железнодорожного участка «Достык – Мойынты» 836 км | МИИР, МНЭ, МФ, НБ, АО «ФНБ Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ», акимы Карагандинской, Улытауской, Алматинской, Жетысуской областей | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 Начато строительство | 173700000 | 163900000 | 42300000 |  |  |  |  | 543000000 |  | 20 лет (7,4 %)
| 2 | Строительство обводной железнодорожной линии ст.Алматы (74 км) | МИИР, МНЭ, МФ, МЭПР, АО «ФНБ Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ», акимат Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2024 Корректировка ПСД 115 млрд. тенге. Сумма проекта ориентировочное. | [7 empty] | 115000000 |  |  |  | ГЧП
| 3 | Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал (109 км), источник финансирования не определен | МИИР, МНЭ, МФ, МСХ, МЭПР, НБ, АО «ФНБ Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ», акимат Туркестанской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 Разрабатывается ТЭО 162 млрд. тенге. Сумма проекта ориентировочное. | [7 empty] | 162000000
| 4 | Строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз (272 км) | МИИР, МИД, МФ, МСХ, МЭПР, ПС КНБ, АО «ФНБ Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ», акимат Абайской области | акт ввода в эксплуатацию | 2024-2025 Разрабатывается ТЭО 425 млрд. тенге. Сумма проекта ориентировочное. | [7 empty] | 540000000 | Кредит ЕАБР
3 | Водный транспорт (6 мероприятий) |  |  |  |  | 8000000 | 26800000 | 155200000 | 18700000 | 0 | 0 | 98000000 | 306700000 | 0 | 0 | 0 | 306700000
| 1 | Создание контейнерного хаба в порту Актау | АО «НК «АМТП», АО «НК «КТЖ» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 |  |  | 20200000 |  |  |  |  | 20200000 |  |  |  | 20200000
| 2 | Строительство многофункционального морского терминала «Саржа» | Акимат Мангыстауской области, ТОО «Семург Инвест» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2030 | [6 empty] | 98000000 | 98000000 |  |  |  | 98000000
| 3 | Проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык | АО «НК «АМТП», ТОО «Порт Курык» | акт выполненных работ | 2023-2024 |  | 26800000 | [5 empty] | 26800000 | Рассматривается вопрос финансирования из БР |  |  | 26800000
| 4 | Реконструкция причала № 12 с удлинением причала № 3 порта Актау | АО «НК «АМТП» | акт выполненных работ | 2025-2026 |  |  |  | 18700000 |  |  |  | 18700000 |  |  |  | 18700000
| 5 | Строительство зернового терминала на территории порта Курык | АО «НК «КТЖ», ТОО «Порт Курык», ТОО «Kaspi Grain Way» | акт ввода в эксплуатацию | 2023 | 8000000 | [6 empty] | 8000000 |  |  |  | 8000000
| 6 | Строительство судостроительного и судоремонтного завода | МИИР РК, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» | акт ввода в эксплуатацию | 2023-2025 |  |  | 135000000 |  |  |  |  | 135000000 |  |  |  | 135000000
4 | Гражданская авиация (12 мероприятий) |  |  |  |  | 0 | 28840000 | 66700000 | 46510000 | 31550000 | 31250000 | 26300000 | 231150000 | 208575000 | 0 | 12175000 | 10400000
| 1 | Создание самостоятельного единого оператора по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах | МИИР РК, АО «Авиационная администрация Казахстана», аэропорты (по согласованию) | отчет в Правительство | 2025-2027 годы |  |  | 9800000 | 9800000 | 9800000 |  |  | 29400000 | 29400000
| 2 | Оснащение государственных аэропортов современными техническими средствами, применяемых при досмотре | МИИР РК, МФ, государственные аэропорты | отчет в Правительство, акт принятия работ | 2024 год |  | 4600000 | [5 empty] | 4600000 | 4600000
| 3 | Оснащение оборудованием и спецтехникой для содержания аэродрома, наземного обслуживания воздушных судов, аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропортов Атырау, Актобе, Балхаш, Зайсан, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Ушарал, Урджар, Шымкент | МИО, МИИР, МНЭ, МФ | отчет в Правительство | 2025-2039 годы |  |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 65000000 | 65000000
| 4 | Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона г. Балхаш | акимат Карагандинской области, МИИР, МФ, МНЭ | отчет в Правительство | 2024год |  | 3800000 | [5 empty] | 3800000 | 3420000 |  | 380000
| 5 | Строительство здания службы специального транспорта и реконструкция здания аэровокзала г. Балхаш | акимат Карагандинской области, МИИР, МФ, МНЭ | отчет в Правительство | 2025 год |  |  | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 | 1980000 |  | 220000
| 6 | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, со строительством РД-Б аэропорта Павлодар | акимат Павлодарской области, МИИР, МФ, МНЭ | отчет в Правительство | декабрь, 2024 год |  | 16900000 | [5 empty] | 16900000 | 15210000 |  | 1690000
| 7 | Удлинение взлетно-посадочной полосы, строительство магистральной рулежной дорожки, расширение перронов в аэропорту Шымкента | акимат г. Шымкент, МИИР, МНЭ, МФ | отчет в Правительство | декабрь, 2025 год |  |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 13500000 |  | 1500000
| 8 | Реконструкция аэровокзала аэропорта Урджар | акимат области Абай, МИИР, МФ, МНЭ | отчет в Правительство | декабрь, 2024 год |  | 3500000 | [5 empty] | 3500000 | 3150000 |  | 350000
| 9 | Установка светосигнального оборудования на рулежной дорожке аэродрома Талдыкорган, модернизация светосигнального оборудования на аэродроме Атырау. | МИО, МИИР, МФ, МНЭ | отчет в Правительство | декабрь, 2026-2029 годы |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 10000000 | 9000000 |  | 1000000
| 10 | Проведение комплексной реконструкции: | МИИР, МНЭ, МФ, МИО | отчет в Правительство | 2025-2029 годы |  |  | 26200000 | 19750000 | 6250000 | 11550000 | 6600000 | 70350000 | 63315000 |  | 7035000
| 1 | ВПП аэропортовАктобе; Зайсан | [5 empty] | Зайсан 13 млрд (Ориентировочная сумма) | Актобе 15 млрд. (Ориентировочная сумма)
| 2 | рулежных дорожек аэропортов Актобе, Атырау, Костанай; Семей; Зайсан | [5 empty] | Зайсан 3 млрд (Ориентировочная сумма) | Актобе 3,5 млрд (Ориентировочная сумма) | Атырау 4,5 млрд (Ориентировочная сумма) | Семей 4,5 млрд (Ориентировочная сумма) | Костанай 4 млрд (Ориентировочная сумма)
| 3 | перронов аэропортоТалдыкорган, Семей; Зайсан | [5 empty] | Талдыкорган 3,5 млрд, Зайсан 3 млрд (Ориентировочная сумма) |  |  | Семей 4,5 млрд (Ориентировочная сумма)
| 4 | периметрового ограждения и периметровых дорог аэропортов Актобе, Шымкент, Кокшетау, Атырау, Семей, Талдыкорган, Костанай, Кызылорда; Зайсан | [5 empty] | Зайсан 200 млн, Семей - 200 млн | Шымкент 250 млн (Ориентировочная сумма) | Актобе 250 млн (Ориентировочная сумма) | Кызылорда 250 млн | Кокшетау 300 млн, Атырау 300 млн, Талдыкорган 300 млн, Костанай 300 млн (Ориентировочная сумма)
| 5 | склад ГСМ Актобе, Павлодар, Шымкент, Кокшетау, Атырау, Семей, Талдыкорган, Костанай, Кызылорда, Ушарал | [5 empty] | Семей 900 млн, Ушарал 400 млн, Шымкент 1 млрд | Актобе 1 млрд (Ориентировочная сумма) | Атырау 1 млрд (Ориентировочная сумма) | Павлодар 600 млн, Кокшетау 700 млн, Талдыкорган 500 млн | Костанай 800 млн, Кызылорда 600млн (Ориентировочная сумма)
| 6 | установка и/или модернизация централизованной заправочной системы в аэропортах Актобе, Атырау, Шымкента | [5 empty] | Шымкент 1 млрд (Ориентировочная сумма). |  | Актобе 500 млн (Ориентировочная сумма) | Атырау 500 млн
| 11 | Разработка пилотного проекта дистанционно управляемых аэродромных диспетчерских пунктов (Боралдай) | МИИР РГП «Казаэронавигация» | отчет в Правительство | 2024-2029 годы |  | 40000 | 500000 | 1460000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
| 12 | Разработка проекта по безопасности и эффективности наземных операций (использование систем A-SMGCS уровней 1–2) | МИИР РГП «Казаэронавигация» | отчет в Правительство | 2028-2029 годы | [5 empty] | 4200000 | 4200000 | 8400000 |  |  |  | 8400000
III. ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (1 мероприятие) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реализация проекта по строительству новых и реконструкции существующих производственных помещений для субъектов МСБ в обрабатывающей промышленности (малые промышленные зоны) |  | МИИР, МФ, МИО | Информация в Правительство РК | 2023-2029 | [7 empty] | 30000000
| 1 | Размещение малой промышленной зоны в Целиноградском районе Акмолинской области | МИИР, Акимат Акмолинской области, СПК «Кокше» | акт ввода в эксплуатацию | [8 empty] | 2000000 |  | 2000000
| 2 | Строительство 3 МПЗ Кызылординской области | Управление предпринимательства и промышленности Кызлординской области | МПЗ | [8 empty] | 6000000 | 5400000 | 0 | 600000
3
4
Note on D340: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: модернизация светосигнального оборудования в аэропорту Актобе
Note on D342: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: ВПП аэропорта Караганды
Note on D344: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: перронов аэропорта Уральска