2023 жылғы «  »               
№ 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасында шағын және орта

кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға

дейінгі тұжырымдамасына қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ

| № р/с | Түйінді реформалар және негізгі іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Аяқталу мерзімі | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-бағыт. Институционалдық шаралар және адами капиталды дамыту 1-нысаналы индикатор. ЖІӨ-дегі ШОК үлесі = 40 % (2022 ж. – 33 %, 2023 ж. – 33,5 %, 2024 ж. – 34 %, 2025 ж. – 35 %, 2026 ж. – 36 %, 2027 ж. – 36,5 %, 2028 ж. – 37 %, 2029 ж. – 38, 5 %, 2030 ж. – 40 %) |  |  |  |  |
|  | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізу арқылы орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын өткізу жөніндегі міндетті сақтамағаны үшін энергия өндіруші ұйымдардың жауапкершілігін бекіту | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2022 жылғы IV тоқсан | БҚДА (келісу бойынша), ЭМ |
|  | Электр энергиясын бөлшек саудада өткізуге (электрмен жабдықтауға) шекті бағаларды тұтынушылар топтары бойынша саралау талаптарын қайта қарау | ҰЭМ бұйрығы | 2022 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, БҚДА (келісу бойынша) |
|  | Сауда-саттыққа шығарылатын электр энергиясы көлемінің мөлшерін белгілеу және тиісті шараларды нақтылау | ЭМ бұйрығы | 2022 жылғы IV тоқсан | ЭМ, БҚДА (келісу бойынша) |
|  | Ғылыми-зерттеу жобаларына гранттар беру кезінде өндіріспен байланысты қамтамасыз ету және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру үшін қоса қаржыландыру тетігін ендіру | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2022 жылғы IV тоқсан | Қаржымині, ЦДИАӨМ |
|  | Мемлекеттік қолдау жүйесін трансформациялау: өмірлік цикл кезеңдеріне және бәсекеге қабілеттілік деңгейіне байланысты «пакеттік шешімдерді» енгізу: 1) қызметті жүзеге асырған сәттен бастап 1 жылға дейін ісін жаңа бастаған кәсіпкерлік субъектілерін қолдау үшін қаржылық емес сипаттағы барлық қолданыстағы шараларды, инфрақұрылымдық шараларды, гранттық қаражаттарды, микрокредиттерді, сондай-ақ қарсы міндеттемелер белгіленбестен заңнамада көзделген өзге де салық және фискалдық шараларды қамтитын «ең төменгі пакетті» ұсыну ұсынылады. 2) ішкі нарықта қатысуын арттыратын барлық қолданыстағы субъектілерін қолдау үшін қаржылық емес шаралар мен тікелей қаржылық шараларды: субсидиялауды, кепілдендіруді, өтеуді, жеңілдікті кредиттеуді, реттеліп сатып алу алаңдарына басымдықпен қол жеткізуді, сондай-ақ өзге де салықтық және фискалдық шараларды қамтитын «стандартты пакетті» ұсыну ұсынылады қызметкерлердің санын ұлғайту немесе фото, салық аударымдарының өсуі түріндегі қарсы міндеттемелерді белгілей отырып, заңнамада көзделген, 2 жыл өткеннен кейін өнім шығару көлемі 10% - ға. 3) оң динамиканы көрсететін кәсіпкерлік субъектілерін және сыртқы нарықтарға шығатын субъектілерді қолдау үшін мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын көздейтін «аралас пакетті» ұсыну ұсынылады: жеңілдікпен кредиттеу, реттелетін сатып алу алаңдарына басымдықпен қол жеткізу, субсидиялау, шығындарды өтеу, инфрақұрылымға қол жеткізу, сыртқы нарықтарда қолдау, сондай-ақ өзге де салықтық және фискалдық шаралар, 2 жыл өткеннен кейін ТҚҚ өсуі, салық аударымдарының ұлғаюы, өнім шығару көлемі, өнім экспортының көлемі және валюталық түсімнің (сыртқы нарықтарға шыққан жағдайда) 10% - ға өсуі түріндегі қарсы міндеттемелерді белгілей отырып, заңнамада көзделген. | ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Еңбекмині, СІМ, ӨҚМ, ТСМ, АШМ, Еңбекмині, ЦДИАӨМ, МЭПР, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттылығын айқындау жөніндегі өлшемшарттарды өзгерту | ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы II тоқсан | ҰЭМ, СЖРА ҰСБ (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Соңғы 3 жылдағы берешек пен айналым болмаған кезде ҚҚС төлеушілер болып табылатын заңды тұлғаларды жабу рәсімін оңайлату | ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | Қаржымині, ҰЭМ, ҰҚП (келісім бойынша) |
|  | «Бір ауыл - бір өнім» өнімін ішкі және сыртқы нарықтарда қамтамасыз ету және ілгерілету («Қазақстанда жасалған» жобасын іске асыру) | Үкіметке ақпарат | Жыл сайын | ҰЭМ, ҰКП (келісім бойынша) |
| 2-бағыт. Орта компаниялардың өсуіне ынталандыру жасау 2-нысаналы индикатор. ЖІӨ-дегі орта компаниялардың үлесі = 20 % (2022 ж. – 8 %, 2023 ж. – 8,5 %, 2024 ж. – 11 %, 2025 ж. – 15 % 2026 ж. – 16 %, 2027 ж. – 16,5 %, 2028 ж. – 18 %, 2029 ж. – 19 %, 2030 ж. – 20 %) |  |  |  |  |
|  | Қазақстандық қор нарығында инвесторлардың кең ауқымды ортасы айналасында жария орналастыруды жүзеге асырған компанияларға сараланған салық салуды енгізу | ПМК-ге ақпарат | 2022 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині |
|  | «ШОК субъектілерімен өзара қарым-қатынастарды басқару және олардың парасаттылық пен сенімділік рейтингін қалыптастыру» модулін құру және мемлекеттік цифрлық архитектураға интеграциялау және оны «Бизнеске арналған үкімет» порталымен интеграциялау | Үкіметке ақпарат | 2022 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, ЦДИАӨМ, ҰКП (келісу бойынша) |
|  | Сапалы мамандандырылған инфрақұрылым тапшылығы проблемаларын шешу мақсатында, оның ішінде республикалық мақсаттағы арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарда жеке инвестицияларды тарту үшін ынталандыруларды енгізу | Үкіметке ақпарат | 2024 жылдың I тоқсаны | ӨҚМ, ҰЭМ, менің, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Табиғи монополиялар субъектілерінің және коммуналдық сектордың инфрақұрылымына техникалық қосылу үшін талаптарды қайта қарау (интеграцияланған цифрлық платформаларды пайдалана отырып, «бір терезе» қағидаты бойынша қызметтер көрсету) | Үкіметке ақпарат | 2024 жылғы II тоқсан | ҰЭМ, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Өзін-өзі реттеу институтын одан әрі дамыту және жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу | информация в Правительство | 2024 жылғы II тоқсан | ҰЭМ, ОМО, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Өңірлерді дамыту жоспарлары үшін салалық мастер-жоспарды, іске асыру сипатындағы құжатты әзірлеу, мониторингілеу, бағалау және бақылау әдістемесін бекіту | ҰЭМ бұйрығы | 2024 жылғы III тоқсан | ҰЭМ, ҰКП (келісім бойынша), |
|  | ҚҚС және КТС бөлігін республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге беру, сондай-ақ ЖАО-ға салықтық жеңілдіктер беру құзыреті | ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы IV тоқса | ҰЭМ, Қаржымині, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Өңдеу өнеркәсібіндегі субъектілер үшін тауарлар экспорты кезінде ҚҚС-ты толық қайтарудың жеңілдетілген тәртібін енгізу (нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналым мөлшеріне қарамастан) | проект Закона РК ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Мемлекеттік қолдаудың барлық қаржылық және қаржылық емес шараларына салық салуды жою | ҚР Заң жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Бизнеске арналған қызметтердің маркетплейсін (Мемлекеттік қызметтер, «Атамекен» ҰКП қызметтері, қаржылық және қаржылық емес қолдау шаралары), сондай-ақ тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді, оның ішінде салалық тізілімдерді отандық өндірушілердің цифрлық тізілімі бар интерактивті инвестициялық картаны; инвестициялық жобаларды және инвестициялық жобаларды қамтитын «Бизнеске арналған портал» цифрлық платформасын өнеркәсіптік пайдалануға енгізу дашбордтар. | «Бизнеске арналған Портал» цифрлық платформасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰКП (келісім бойынша) ЦДИАӨМ, ҰЭМ, Еңбекмині, СІМ, ӨҚМ, ТСМ, АШМ, Еңбекмині, ЦДИАӨМ, МЭПР, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), |
|  | Офтейк-келісімшарттар жасасу бойынша сатып алу рәсімдерін жүргізу бойынша міндеттемелерді енгізу және тапсырыс берушілердің тізбесін кеңейту (жүйе құраушы кәсіпорындарды, табиғи монополиялар субъектілерін және квазимемлекеттік кәсіпорындарды қосу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині |
|  | КТС-тан орта кәсіпкерлік субъектілерін негізгі құралдарға қайта инвестицияланатын пайданы босату | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині |
|  | Коммуналдық қызметтер нарығында тарифтерді кросс-субсидиялаудан біртіндеп бас тарту | Приказ Министра национальной экономики | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Өңірлердегі микро және шағын бизнесті кредиттеуге микроқаржы ұйымдарын тарту, оның ішінде «Қазпошта» АҚ бөлімшелері арқылы кәсіпкерлік субъектілеріне ЕДБ кредиттерін беру | Үкіметке ақпарат | 2025 жылғы I тоқсан | ҚНРДА (келісім бойынша), ҰЭМ, ЖАО, ҰКП (келісім бойынша), «Қазпошта» АҚ, (келісім бойынша), |
|  | Өндірістің негізгі факторларына қол жеткізу үшін ашық аукцион қағидаттарын міндетті пайдалану жөніндегі норманы енгізу | ҚР Заң жобасы | 2025 жылғы I тоқсан | ҰЭМ, БҚДА (келісім бойынша), СЖРА (келісім бойынша), ЭМ, СИМ, ЦДИАӨМ, АШМ, ЭТРМ, Әділетмині, Қаржымині, ҰК (келісім бойынша) |
|  | Облыстағы қалалар мен аудандар деңгейінде айқындалатын қызметтің басым түрлері бойынша Өңірлерді дамыту жоспарлары үшін салалық мастер-жоспарларды, іске асыру сипатындағы құжаттарды әзірлеу | Үкіметке ақпарат | 2025 жылғы I тоқсан | ЖАО, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | ШОБ субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін ынталандыру үшін Мемлекеттік сатып алу қағидаттары мен қағидаларын қайта қарау | ҚР Заң жобасы | 2025 жылғы II тоқсан | Қаржымині |
|  | Орта кәсіпкерлік субъектіліріне айыппұл мөлшерін шағын кәсіпкерлердің деігейінде орната отырып әкімшілік айыппұлдарды қайта қарау | ҚР Заң жобасы | 2025 жылғы ІІ тоқсан | Әділетмині, ҰЭМ, Қаржымині, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Орта кәсіпкерлік субъектілері үшін еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлемді енгізу | ҚР Заң жобасы | 2025 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, ЦДИАӨМ, Қаржымині, Еңбекмині, БҚДА (келісім бойынша), ҚНРДА ( келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Өндірістің (негізгі қуаттың) негізгі факторларына: жерге, электр энергиясына, инфрақұрылымға және шикізатқа бизнестің құны бойынша тең, жедел және барабар қолжетімділігін қамтамасыз ету | Үкіметке ақпарат | Жыл сайын | ҰЭМ, ӨҚМ, ЭМ, АШМ, ЦДИАӨМ, БҚДА (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) |
| 3-бағыт. ШОК-тағы көлеңкелі секторды қысқарту. 3-нысаналы индикатор. ЖІӨ-дегі бақыланбайтын экономиканың үлесі = 12 % (2022 ж. – 23 %, 2023 ж. – 21 %, 2024 ж. – 18 %, 2025 ж. – 15 %, 2026 ж. – 14,5 %, 2027 ж. – 14 %, 2028 ж. – 13,8 %, 2029 ж. – 13 %, 2030 ж. – 12 %) |  |  |  |  |
|  | Салықтық әкімшілендіру үшін электрондық төлем платформаларын пайдалану | ҚР Заң жобасы | 2025 жылғы II тоқсан | Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, ҰКП (келісім бойынша) |
|  | Құқық қорғау органдарының қатысуымен Мемлекеттік органдардың әрекеттері мен әрекетсіздігіне инвесторлардың шағымдарын қарау үшін инвестициялық омбудсмен орынбасарының төрағалығымен жұмыс тобын құру | Үкіметке ақпарат | Жыл сайын | СІМ, ҰЭМ, ІІМ, ЖС (келісім бойынша), БП (келісім бойынша) |

Ескерту: аббревиатуралардың транскрипциясы:

АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі;

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ – «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы;

БҚДА – Қазақстан Республикасындағы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі;

БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы;

ЕДБ – Екінші деңгейдегі банктер;

Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

ЕТҚ – Еңбекақы төлеу қоры;

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар;

ЖІӨ – жалпы ішкі өнім;

ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты;

«Қазпошта» АҚ – «Қазпошта» акционерлік қоғамы;

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;

ҚҚС – қосылған құн салығы;

КТС – корпоративтік табыс салығы;

ӨҚМ – Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

СЖРА – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі;

СЖРА ҰСБ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросы;

СИМ – Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігі;

СІМ – Сыртқы істер министрлігі;

ТСМ – Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі;

ҰКП – «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы;

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

ШОК – шағын және орта кәсіпкерлік;

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі.