Приложение к постановлению
Правительства Республики Казахстан
от «      »                2023 года 
№ 


Приложение 
к Концепции развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Республике Казахстан 
до 2030 года

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2030 ГОДА

| № п/п | Ключевые реформы и основные мероприятия | Форма завершения | Сроки завершения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление 1. Институциональные меры и развитие человеческого капитала Целевой индикатор 1. Доля МСП в ВВП = 40% (2022 г. – 33 %, 2023 г. – 33,5 %, 2024 г. – 34 %, 2025 г. – 35% 2026 г. – 36%, 2027 г. – 36,5 %, 2028 г. – 37%, 2029 г. – 38, 5%, 2030 г. – 40 %) |  |  |  |  |
|  | Закрепление ответственности энергопроизводящих организаций за несоблюдение обязанности по реализации электроэнергии на централизованных торгах посредством внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2022 года | АЗРК (по согласованию), МЭ |
|  | Пересмотр требований дифференциации предельных цен на розничную реализацию электрической энергии (электроснабжение) по группам потребителей | приказ МНЭ | IV квартал 2022 года | МНЭ, АЗРК (по согласованию), |
|  | Установление размера выставляемых на торги объемов электрической энергии и детализация соответствующих мер | приказ МЭ | IV квартал 2022 года | МЭ, АЗРК (по согласованию) |
|  | Внедрение механизма со-финансирования для обеспечения связи с производством при предоставлении грантов на научно-исследовательские проекты и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2022 года | МФ, МЦРИАП |
|  | Трансформация системы государственной поддержки: внедрение «пакетных решений» в зависимости от стадий жизненного цикла и уровня конкурентоспособности: - Для поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность до 1 года с момента регистрации, предлагается предоставлять «минимальный пакет», включающий все действующие меры нефинансового характера, инфраструктурные меры, грантовые средства, микрокредиты, а также иные налоговые и фискальные меры, предусмотренные законодательством, без установления встречных обязательств. - Для поддержки действующих субъектов предпринимательства, наращивающих присутствие на внутреннем рынке предлагается предоставлять «стандартный пакет», включающий нефинансовые меры и прямые финансовые меры: субсидирование, гарантирование, возмещение, льготное кредитование, приоритетный доступ к площадкам регулируемых закупок, а также иные налоговые и фискальные меры, предусмотренные законодательством, с установлением встречных обязательств в виде увеличения численности сотрудников или роста ФОТ, налоговых отчислений, объема выпуска продукции на 10% по истечению 2 лет. - Для поддержки субъектов предпринимательства, показывающих положительную динамика, то есть предприниматели с положительной 3 летней динамикой по налоговым отчислениям, выпуску продукции, и субъектов, выходящих на внешние рынки, предлагается предоставлять «комбинированный пакет», предусматривающий все меры государственной поддержки: льготное кредитование, приоритетный доступ к площадкам регулируемых закупок, субсидирование, возмещение затрат, доступ к инфраструктуре, поддержка на внешних рынках, а также иные налоговые и фискальные меры, предусмотренные законодательством с установлением встречных обязательств в виде роста ФОТ, увеличения налоговых отчислений, объем выпуска продукции, объем экспорта продукции и рост валютной выручки (в случае выхода на внешние рынки) на 10% по истечению 2 лет. | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МНЭ, МТСЗН, МИД, МПС, МТС, МСХ, МТИ, МЦРИАП, МЭПР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП (по согласованию) |
|  | Изменение критериев по определению категорийности субъектов предпринимательства | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МНЭ, БНС АСПИР (по согласованию), НПП (по согласованию) |
|  | Упрощение процедуры по закрытию юридических лиц, являвшихся плательщиками НДС, при отсутствии задолженности и оборотов за последние 3 года | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МФ, МНЭ, НПП (по согласованию) |
|  | Обеспечение и продвижение продукции «Одно село- Один продукт» на внутреннем и внешнем рынках (реализация проекта «Сделано в Казахстане») | информация в Правительство | Ежегодно | МНЭ, НПП (по согласованию) |
| Направление 2. Создание стимулов для роста средних компаний Целевой индикатор 2. Доля средних компаний в ВВП = 20% (2022 г. – 8%, 2023 г. – 8,5%, 2024 г. – 11%, 2025 г. – 15% 2026 г. – 16%, 2027 г. – 16,5%, 2028 г. – 18%, 2029 г. – 19%, 2030 г. – 20%) |  |  |  |  |
|  | Внедрение дифференцированного налогообложения компаний, осуществивших публичное размещение среди широкого круга инвесторов на казахстанском фондовом рынке | информация в Правительство | IV квартал 2022 года | МНЭ, МФ |
|  | Создание и интеграция модуля «Управление взаимоотношениями с субъектами МСП и построение их рейтинга добропорядочности и надежности» в государственную цифровую архитектуру и его интеграция с порталом «Правительство для бизнеса» | информация в Правительство | IV квартал 2022 года | МНЭ, МЦРИАП, НПП (по согласованию) |
|  | Внедрение стимулов для привлечения частных инвестиций в целях решения проблем с дефицитом качественной специализированной инфраструктуры, в том числе в специальных экономических и индустриальных зонах республиканского назначения | информация в Правительство | I квартал 2024 года | МПС, МНЭ, МИО, НПП (по согласованию) |
|  | Пересмотр требований для технического подключения к инфраструктуре субъектов естественных монополий и коммунального сектора (оказание услуг по принципу «одного окна» с использованием интегрированных цифровых платформ) | информация в Правительство | II квартал 2024 года | МНЭ, НПП (по согласованию) |
|  | Проведение работы по дальнейшему развитию и усовершенствованию института саморегулирования | информация в Правительство | II квартал 2024 года | МНЭ, ЦГО, НПП (по согласованию) |
|  | Утверждение методики разработки, мониторинга, оценки и контроля отраслевого мастер-плана, документа реализационного характера для планов развития регионов | Приказ МНЭ | III квартал 2024 год | МНЭ, НПП (по согласованию), |
|  | Передача части НДС и КПН с республиканского в местные бюджеты, а также компетенцию на предоставление налоговых льгот в МИО | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МНЭ, МФ, НПП (по согласованию) |
|  | Внедрение облегченного порядка полного возврата НДС при экспорте товаров для субъектов в обрабатывающей промышленности (независимо от размера оборота облагаемого по нулевой ставке) | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МНЭ, МФ, НПП (по согласованию) |
|  | Отмена налогообложения всех финансовых и нефинансовых мер господдержки | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МНЭ, МФ, НПП (по согласованию) |
|  | Внедрение в промышленную эксплуатацию цифровой платформы «Портал для бизнеса», включающий в себя маркетплейс услуг для бизнеса (госуслуги, услуги НПП «Атамекен», финансовые и нефинансовые меры поддержки), а также интерактивную инвестиционную карту с цифровым реестром отечественных производителей товаров, работ и услуг, в том числе отраслевых реестров; инвестиционных проектов и дэшбордами. | Цифровая платформа «Портал для бизнеса» | IV квартал 2024 года | НПП (по согласованию) МЦРИАП, МНЭ, МТСЗН, МИД, МПС, МТС, МСХ, МТИ, МЦРИАП, МЭПР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), |
|  | Введение обязательства по проведению процедур закупа по заключению офтейк-контрактов и расширение перечня заказчиков (включение системообразующих предприятий, субъектов естественных монополий и квазигосударственных предприятий | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2024 года | МПС, МФ |
|  | Освобождение от КПН прибыли, реинвестируемой в основные средства, субъектов среднего предпринимательства | проект Закона РК | IV квартал 2024 года | МНЭ, МФ |
|  | Постепенный отказ от кросс-субсидирования тарифов на рынке коммунальных услуг | Приказ Министра национальной экономики | IV квартал 2024 года | МНЭ, НПП (по согласованию) |
|  | Вовлечение микрофинансовых организаций в кредитование микро и малого бизнеса в регионах, в том числе выдача кредитов БВУ субъектам предпринимательства через отделения АО «Казпочта» | информация в Правительство | I квартал 2025 года | АРРФР (по согласованию), МНЭ , МИО, НПП (по согласованию), АО «Казпочта», (по согласованию), |
|  | Внедрение нормы по обязательному использованию принципов открытого аукциона для доступа к основным факторам производства | проект Закона Республики Казахстан | I квартал 2025 года | МНЭ, АЗРК (по согласованию), АСПИР (по согласованию), МЭ, МТИ, МЦРИАП, МСХ, МЭПР, МЮ, МФ, НПП (по согласованию) |
|  | Разработка отраслевых мастер-планов, документов реализационного характера для планов развития регионов по приоритетным видам деятельности, определяемым на уровне городов и районов в области | информация в Правительство | I квартал 2025 года | МИО, НПП (по согласованию) |
|  | Пересмотр принципов и правил государственных закупок для стимулирования роста конкурентоспособности субъектов МСП | проект Закона Республики Казахстан | II квартал 2025 года | МФ |
|  | Пересмотр административных штрафов путем установления размеров штрафов для субъектов среднего предпринимательства на уровне малого предпринимательства | проект Закона Республики Казахстан | II квартал 2025 года | МЮ, МНЭ, МФ, НПП (по согласованию) |
|  | Введение единого платежа с фонда оплаты труда для субъектов среднего предпринимательства | проект Закона Республики Казахстан | IV квартал 2025 года | МНЭ, МЦРИАП, МФ, МТСЗН, АЗРК (по согласованию), АРРФР (по согласованию), НПП (по согласованию) |
|  | Обеспечение равного, оперативного и адекватного по стоимости доступа бизнеса к ключевым факторам производства (ключевой мощности): земле, электроэнергии, инфраструктуре и сырью | информация в Правительство | Ежегодно | МНЭ, МПС, МЭ, МСХ, МЦРИАП, АЗРК (по согласованию), НПП (по согласованию) |
| Направление 3. Сокращение теневого сектора в МСП. Целевой индикатор 3. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП = 12% (2022 г. – 23 %, 2023 г. – 21 %, 2024 г. – 18 %, 2025 г. – 15%, 2026 г. – 14,5 %, 2027 г. – 14 %, 2028 г. – 13,8 %, 2029 г. – 13 %, 2030 г. – 12 %) |  |  |  |  |
|  | Использование электронных платежных платформ для налогового администрирования | проект Закона Республики Казахстан | II квартал 2025 года | МФ, МНЭ, МЦРИАП, НПП (по согласованию) |
|  | Создание рабочей группы под председательством заместителя Инвестиционного омбудсмена для рассмотрения жалоб инвесторов на действия и бездействие госорганов с участием правоохранительных органов | информация в Правительство | Ежегодно | МИД, МНЭ, МВД, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию) |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

АО «НУХ «Байтерек» – Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции в Республике Казахстан;

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан;

БВУ – банки второго уровня;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

ФОТ – фонд оплаты труда;

МИО – местные исполнительные органы;

ВВП – валовой внутренний продукт;

ВС – Верховный суд Республики Казахстан;

АО «Казпочта» – Акционерное общество «Казпочта»;

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

НДС – налог на добавленную стоимость;

КПН – корпоративный подоходный налог;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

АСПИР – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

БНС АСПИР – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

МИД – Министерство иностранных дел;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;